附件1：

山东省高等职业院校基础课程

教学改革项目立项指南

一、立项目的

为了贯彻和落实《教育部关于全面提高高等职业教育教学质量的若干意见》（教高［2006］16号）的精神，推动山东省高等职业院校转变教育观念，加快高职教育基础课程教学体系和教学内容改革，创新教育教学模式，提高基础课程的教学水平和质量，山东省教育厅与高等教育出版社联合开展高等职业院校基础课程（含专业基础课）教学改革项目的立项工作。

二、立项原则

（一）立项项目既要符合高职教育教学规律，又要切合山东省高职院校基础课程教学实际，能够反映符合当前高职基础课程体系课程改革与教学改革的最新成果，具有先进性、科学性和教学适用性。

（二）立项项目要体现教育教学理念创新，有利于激发学生自主学习，有利于培养学生的学习策略和文化素养，有利于提高学生的应用能力，体现创新性和实用性。

（三）立项项目要体现高职基础课程的基础性，增强学生的综合素质和可持续发展的能力，同时注重与专业课程和专业能力的融合，体现基础性和应用性。

（四）项目申请者应以院校高职课程负责人及教学骨干为主，应具有多年的教学实践经验和学科理论水平，具有带领课题组开展立项研究的能力，以保证项目的研究效果。

三、立项内容及成果要求

山东省高等职业院校基础课程教学改革项目，原则上以一门基础课程（包括专业基础课）为研究对象，研究的主要内容包括教学内容改革、教学模式与方法改革、精品课程建设、教材研发与使用评估、课程实践教学改革、课程考核与质量评价等方面，项目名称自拟。

项目的主要研究成果形式包括项目研究报告、学术论文、调研报告、课程标准、纸质教材或数字化资源成果等。

四、项目管理

（一）项目组织

2009-2010年立项的山东省高等职业院校基础课程教学改革项目由山东省教育厅主管，山东省教育厅和高等教育出版社高等职业教育研究与出版中心共同组织实施，负责对此教学改革项目的统筹安排，组织成立专家组，并开展立项评审、中期检查和成果验收等方面的指导工作。项目负责人即项目研究的第一责任人，全面负责该项目。

（二）立项程序

立项阶段。项目申请者填写《项目申请书》一式四份，经学校审核盖章后，报山东省教育厅。由山东省教育厅、高等教育出版社高等职业教育研究与出版中心共同组织专家进行评审，确定立项项目及资助额度，并予以公布。

（三）中期检查阶段。由山东省教育厅、高等教育出版社高等职业教育研究与出版中心共同组织有关专家组织实施中期检查，检查内容包括项目总体进展情况以及阶段性的成果等，并根据中期检查的情况调整部分项目的资助额度及项目等级。未通过中期检查的项目，将限期整改；在规定时间内仍然不能达标的，将取消立项。

（四）成果验收阶段。由山东省教育厅和高等教育出版社高等职业教育研究与出版中心共同组织专家进行评审验收。通过中期检查验收的项目将按照项目计划规定的时间接受成果验收。项目负责人应提交《项目结题审批书》一式四份及项目成果（包括研究报告、学术论文、调研报告、课程标准、纸质教材或数字化资源）一式两套，其中《项目结题审批书》应由项目负责人所在学校签署意见。

1、项目研究成果应与立项批准的计划或者批准变更的形式相符合。

2、最终研究成果的产权由项目负责人及其他项目成员共同享有，高等教育出版社高等职业教育研究与出版中心优先享有成果的使用权。

3、论文及纸质或数字化教学资源成果等需要公开发表或者出版的，须注明为“山东省2009-2010年高等职业院校基础课程教学改革项目”研究成果。

4、数字化资源成果需要提供基于单机版运行的光盘。

（五）变更申请

在项目进行过程中如有变更，必须在项目中期检查之前，向山东省教育厅提出申请，经山东省教育厅、高等教育出版社高等职业教育研究与出版中心批准后方可变更。

（六）研究期限与时间安排

1、山东省高等职业院校基础课程教学改革立项项目研究周期原则为一年。

2、项目申报、中期检查及验收时间安排：

（1）2009年12月20日前，项目负责人提交《项目申请书》，逾期不予受理。

（2）2010年1月10日前，完成专家组评审，确定资助项目和额度，并予以公示。

（3）2010年6月30日前，提交项目中期进展报告一式两份及主要阶段性成果一套，进行中期项目检查。

（4）2010年12月15日前，项目负责人提交《结题审批书》及成果，进行结题成果验收。

五、项目经费及财务管理

（一）项目经费

立项项目分为重点项目、一般项目、青年教师项目和自筹经费项目。青年教师项目指具有硕士以上学位、年龄35岁以下、主讲基础课程（一轮以上）的青年教师所主持的项目。其中重点项目约占15%，一般项目约占30%，青年项目约占10%，自筹经费项目占45%。重点项目的资助经费为每项目5000-10000元，一般项目的资助经费为每项目3000-5000元，青年教师项目的资助经费为每项1000-3000元。

项目经费将在山东省厅下发立项通知后按照确定的资助额度的50%拨付，作为前期研究经费。项目结题并经专家组评审合格后再拨付剩余的50%。

凡经评审确定资助的立项项目，原则上项目参与学校给予不低于1:1的配套经费支持。

（二）财务管理

项目经费由高等教育出版社直接支付给项目负责人所在院校或支付给项目负责人。

支付给项目负责人所在院校的，在课题结束后，该院校财务部门应提供高等教育出版社财务部门可抵税款的课题费发票（即有红色税务局章且没有“不得报销”字样的正式发票，不能是行政事业单位收据）。如院校不能提供上述要求的票据，将依据国家的相关财务规定，由高等教育出版社代国家税务部门在项目经费额度内抵扣税款。

支付给项目负责人的，需要项目负责人配合提供有关的账号及个人身份信息。